## Møde
Mødeoversigt og notater
Dato | Deltagere | Dagsorden | Beslutninger | Handlinger | Deadline | Ansvarlig | Status
2025-01-10 | Lars, Sofie, Michael | Q1 planlægning | Budget godkendt | Lav budgetoversigt | 2025-01-15 | Lars | Fuldført
2025-01-10 | Lars, Sofie, Michael | Q1 planlægning | Budget godkendt | Send til investor | 2025-01-20 | Sofie | I gang
2025-01-10 | Lars, Sofie, Michael | Q1 planlægning | Budget godkendt | Opdatere hjemmeside | 2025-01-25 | Michael | Venter
2025-01-24 | Emma, Peter, Anna | Produktlancering | Lanceringsdato fastsat | Forberede pressemeddelelse | 2025-02-01 | Emma | I gang
2025-01-24 | Emma, Peter, Anna | Produktlancering | Lanceringsdato fastsat | Test med brugere | 2025-02-05 | Peter | I gang
2025-01-24 | Emma, Peter, Anna | Produktlancering | Lanceringsdato fastsat | Design markedsføringsmateriale | 2025-02-10 | Anna | Venter
2025-02-07 | Hele teamet | Månedlig status | Omsætning under mål | Analysere salgsdata | 2025-02-14 | Thomas | I gang
2025-02-07 | Hele teamet | Månedlig status | Omsætning under mål | Forbedre kundekontakt | 2025-02-21 | Katrine | Venter
2025-02-07 | Hele teamet | Månedlig status | Omsætning under mål | Ny kampagneplan | 2025-02-28 | Lars | Ikke startet
Antal møder:
Fuldførte handlinger:

## Handlinger
Samlede handlinger fra alle møder
Mødedato | Handling | Deadline | Ansvarlig | Status | Noter
2025-01-10 | Lav budgetoversigt | 2025-01-15 | Lars | Fuldført
2025-01-10 | Send til investor | 2025-01-20 | Sofie | I gang
2025-01-10 | Opdatere hjemmeside | 2025-01-25 | Michael | Venter
2025-01-24 | Forberede pressemeddelelse | 2025-02-01 | Emma | I gang
2025-01-24 | Test med brugere | 2025-02-05 | Peter | I gang
2025-01-24 | Design markedsføringsmateriale | 2025-02-10 | Anna | Venter
2025-02-07 | Analysere salgsdata | 2025-02-14 | Thomas | I gang
2025-02-07 | Forbedre kundekontakt | 2025-02-21 | Katrine | Venter
2025-02-07 | Ny kampagneplan | 2025-02-28 | Lars | Ikke startet
Total handlinger:
Fuldført:
I gang:

## Sådan bruger du denne skabelon
Sådan bruger du: Møde notater
1. Registrer hvert møde i fanen "Møde".
2. Indtast deltagere, dagsorden og beslutninger.
3. Tilføj handlinger med deadline og ansvarlig.
4. Handlinger vises automatisk i "Handlinger"-fanen.
5. Følg op på status og opdater løbende.
6. Brug til at holde styr på møder og opfølgning.