## Projekter
Projektnavn | Kunde | Startdato | Deadline | Budget (timer) | Timer brugt | Status | Projektleder | Noter
Website relancering | Acme A/S | 2025-08-01 | 2025-12-15 | 500 | 320 | I gang | Lars Jensen | Prioritet projekt
CRM implementering | Beta ApS | 2025-06-15 | 2026-03-01 | 800 | 450 | I gang | Peter Nielsen | Fase 2 igang
Marketing kampagne | Gamma A/S | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 200 | 180 | I gang | Mette Sørensen | Julekampagne
Internt dashboard | Internt | 2025-09-01 | 2026-01-15 | 300 | 310 | Forsinket | Anne Hansen | Budget overskredet
Mobil app v2 | Delta ApS | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 600 | 50 | Planlagt | Peter Nielsen | Endnu ikke startet

## Tidslog
Dato | Projekt | Opgave | Timer | Timeløn (DKK) | Beløb (DKK)
2025-10-01 | Website relancering | Design | 7 | 950 | 6650
2025-10-02 | CRM implementering | Udvikling | 4 | 1100 | 4400
2025-10-03 | Marketing kampagne | Test | 7 | 950 | 6650
2025-10-04 | Internt dashboard | Møde | 5 | 800 | 4000
2025-10-05 | Mobil app v2 | Dokumentation | 2 | 900 | 1800
2025-10-06 | Website relancering | Fejlretning | 2 | 1100 | 2200
2025-10-07 | CRM implementering | Review | 4 | 1050 | 4200
2025-11-08 | Marketing kampagne | Planlægning | 5 | 850 | 4250
2025-11-09 | Internt dashboard | Design | 3 | 950 | 2850
2025-11-10 | Mobil app v2 | Udvikling | 7 | 1100 | 7700
2025-11-11 | Website relancering | Test | 3 | 950 | 2850
2025-11-12 | CRM implementering | Møde | 5 | 800 | 4000
2025-11-13 | Marketing kampagne | Dokumentation | 4 | 900 | 3600
2025-11-14 | Internt dashboard | Fejlretning | 3 | 1100 | 3300
2025-12-15 | Mobil app v2 | Review | 3 | 1050 | 3150
2025-12-16 | Website relancering | Planlægning | 6 | 850 | 5100
2025-12-17 | CRM implementering | Design | 7 | 950 | 6650
2025-12-18 | Marketing kampagne | Udvikling | 3 | 1100 | 3300
2025-12-19 | Internt dashboard | Test | 6 | 950 | 5700
2025-12-20 | Mobil app v2 | Møde | 4 | 800 | 3200

## Dashboard
Projekt | % Færdig | Budget tilbage (timer) | Overskridelsesrisiko
Website relancering
CRM implementering
Marketing kampagne
Internt dashboard
Mobil app v2

## Sådan bruger du denne skabelon
Projekt Oversigt
Spor dine projekter, tidsforbrug og budgetter.
Fane "Projekter":
- Registrer alle projekter med budget og deadline
- Rød markering viser når timer brugt > budget
Fane "Tidslog":
- Registrer al tid her - dette er grundlaget for fakturering
- Beløb beregnes automatisk (Timer × Timeløn)
Fane "Dashboard":
- Automatisk beregner % færdig og budget tilbage
- Risiko vurdering baseret på forbrug vs budget
Tip: Opdater tidsloggen dagligt for at holde dashboardet aktuelt.